## Winter 23
ECE 412 Air Quality
Adam Dezay, Manuel Garcia, Brandon Hippe, Mercedes Newton
| Project Start: |  | 2023-01-02
| Display Week: |  | 1 |  |  | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29
 | time axis 2023-01-02 to 2023-06-04
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Winter 23'
Research | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 22
Shared Site | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-23
Proposal Draft check in #1 | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 89% | 2023-01-02 | 2023-01-23
Proposal Draft check in #1 | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-01-23 | 2023-01-24
Proposal Draft check in #3 | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 4
BOM | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-09 | 14
Project Proposal | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-10 | 15
Initial prototyping CO2 | Adam | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-09
Initial prototyping PM2.5 | Mercedes | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-09
Initial prototyping Networking | Manuel | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-09
Initial Prototyping annonemer | Brandon | 0% | 2023-01-27 | 2023-02-09
Check in with sponsor #1 | Adam,Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-02-09 | 2023-03-17

## Spring 23
ECE 412 Air Quality
Adam Dezay, Manuel Garcia, Brandon Hippe, Mercedes Newton
| Project Start: |  | 2023-03-17
| Display Week: |  | 1 |  |  | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07
 | time axis 2023-03-13 to 2023-08-13
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Spring 23'
Software optimization | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-03-17 | 2023-04-01 | 16
PCB Schematic | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-03-17 | 2023-04-01
Enclosure build | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-03-17 | 2023-05-01
final construction | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-03-17 | 2023-05-01 | 46
Final Documentation | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 47
Capstone Poster | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 47
Final Project Report | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 32