## ProjectSchedule
ECE 412 Air Quality
Adam Dezay, Manuel Garcia, Brandon Hippe, Mercedes Newton
| Project Start: |  | 2023-01-02
| Display Week: |  | 1 |  |  | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29
 | time axis 2023-01-02 to 2023-06-04
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Winter 23'
Research | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 50% | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 40
Project Requirments Document | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 60% | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 22
Gantt Chart | Adam | 90% | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 22
Project Proposal | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 50% | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 40
Shared Site | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 10% | 2023-01-02 | 2023-01-23
Initial Prototyping | Brandon, Manuel | 0% | 2023-02-10 | 2023-04-01 | 51
Spring 23'
Software | Brandon | 0% | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 31
final construction | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 31
Final Documentation | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 47
Capstone Poster | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 47
Final Project Report | Adam, Brandon,Manuel,Mercedes | 0% | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 32